## BOMBEIRO GRANDUQUE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO CORRENTE
ESTADO DE SÃO PAULO
Obra: Sistema de Segurança Contra Incendio
Município: Ribeirão Corrente- SP
Endereço: RUA JOAQUIM LOURENÇO, N° 475 - CENTRO - RIBEIRÃO CORRENTE - SP
SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL
PREÇO DE INSUMOS - MÊS DE COLETA 03/2018 - PESQUISA IBGE - LOCALIDADE SÃO PAULO
ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 88,52% (HORA) 50,17% (MÊS) - LOCALIDADE : SAO PAULO
Item | COD. CPOS 172 / SINAPI | Discriminação dos Serviços | UNID. | QUANT. | VALOR UNIT. | VALOR UNIT. Com BDI de 20,00% | TOTAL
1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | 74209/001 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | M² | 6 | 324.9 | 389.88 | 2339.28
1.2 | 73992/001 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M, SEM REAPROVEITAMENTO | M² | 16.54 | 9.24 | 11.088 | 183.3955
TOTAL DO ITEM 1 | [6 empty] | 2522.6755
2 |  | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS
2.1 | P.13.000.042289 | Botoeira comando liga-desliga sem sinalizador, ref. 3SB06 01-7BG | UNID. | 2 | 112.13 | 134.556 | 269.112
2.2 | O.16.000.067001 | AH-02/03 abrigo hidrante 60 x 90 x 17 cm | UNID. | 2 | 215.64 | 258.768 | 517.536
2.3 | 74169/001 | REGISTRO/VALVULA GLOBO ANGULAR 45 GRAUS EM LATAO PARA HIDRANTES DE INCÊNDIO PREDIAL DN 2.1/2, COM VOLANTE, CLASSE DE PRESSAO DE ATE 200 PSI- FORNECIMENTO E INSTALACAO | UNID. | 3 | 174.6 | 209.52 | 628.56
2.4 | O.16.000.067027 | Adaptador de engate rápido em latão 2 1/2´ x 2 1/2´ | UNID. | 2 | 39.01 | 46.812 | 93.624
2.5 | O.16.000.067009 | Adaptador de engate rápido em latão 2 1/2´ x 1 1/2´ | UNID. | 2 | 27.86 | 33.432 | 66.864
2.6 | O.16.000.067022 | Mangueira com adaptador 1 1/2´ x 15m | UNID. | 2 | 278.47 | 334.164 | 668.328
2.7 | O.16.000.067031 | Esguicho em latão polido com engate rápido, jato regulável, DN= 1 1/2´ (38 mm), ref. Tata, Chama, Kasti, Aerotex extintores, Mecânica Reunida ou equivalente | UNID. | 2 | 114.07 | 136.884 | 273.768
2.8 | P.11.000.066201 | Conjunto motor-bomba (centrífuga) 7,5cv multiestágio, Hman= 30 a 80 mca, Q= 21,6 a 12,0 m³/h, ref. 75 MC3-T da Jacuzzi | UNID. | 1 | 4363.95 | 5236.74 | 5236.74
2.9 | P.11.000.066626 | Conjunto motor-bomba (centrífuga) 1 cv multiestágio, trifásica, Hman= 70 a 115 mca, Q= 1,0 a 1,6 m³/h, ref. P-11/5NR da Thebe ou equivalente | UNID. | 1 | 1617.74 | 1941.288 | 1941.288
2.10 | P.16.000.091030 | Central de detecção e alarme de incêndio, autonomia de 1 hora para 12 laços, 220V/12V | UNID. | 1 | 572.42 | 686.904 | 686.904
2.11 | O.12.000.067076 | Botoeira para acionamento de bomba de incêndio tipo quebra-vidro, com botão liga e desliga, em chapa de plástico na cor vermelha, com um martelo | UNID. | 2 | 69.86 | 83.832 | 167.664
2.12 | O.16.000.067071 | Extintor manual de pó químico classes ABC, capacidade de 4 kg, ref. 1-A NBR 9443 e 10-B NBR 9444 com carga | UNID. | 8 | 130.17 | 156.204 | 1249.632
2.13 | O.16.000.067072 | Extintor manual de pó químico seco classes ABC, capacidade de 6 kg, ref. 2-A NBR 9443 e 20-B NBR 9444 com carga | UNID. | 1 | 146.94 | 176.328 | 176.328
2.14 | P.17.000.091009 | Sirene audiovisual tipo endereçável, potência de 100 a 110db, tensao 12~24Vcc, corrente 100mA, leds alto brilho, ref. SVF da Technort ou equivalente | UNID. | 1 | 218.43 | 262.116 | 262.116
2.15 | 97599 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UNID. | 29 | 33.88 | 40.656 | 1179.024
2.16 | O.06.000.060805 | Tubo em aço galvanizado 2 1/2´ SCH 40, sem costura | M | 110 | 80.01 | 96.012 | 10561.32
2.17 | O.07.000.068503 | Luva de redução de 3/4´x 1/2´ para entrada de gás em latão | UNID. | 55 | 10.61 | 12.732 | 700.26
2.18 | 95747 | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, DN 32 MM (1 1/4), M CR 35,03 APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | M | 70 | 35.03 | 42.036 | 2942.52
2.19 | 91924 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 1029 | 1.81 | 2.172 | 2234.988
2.20 | 92907 | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2" X 1.1/2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UNID. | 20 | 50.59 | 60.708 | 1214.16
2.21 | 89631 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UNID. | 1 | 77.24 | 92.688 | 92.688
2.22 | 94616 | COTOVELO EM COBRE, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, DN 66 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIB ROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UNID. | 3 | 162.62 | 195.144 | 585.432
2.24 | 83370 | QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.3, 40X40X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UNID. | 1 | 196.52 | 235.824 | 235.824
2.25 | P.08.000.043012 | Cabo de cobre flexível de 1,5 mm², isolamento 750V - isolação PVC 70°C | M | 6 | 0.67 | 0.804 | 4.824
2.26 | P.30.000.045119 | Trilho para fixação do conector de passagem, referência de modelo TS32/TS35 ou equivalente - (barra com 2 metros) | UNID. | 0.6 | 8.56 | 10.272 | 6.1632
2.27 | P.30.000.049430 | Terminal de pressão para cabo 6 até 10mm² (8AWG) | UNID. | 30 | 3.19 | 3.828 | 114.84
2.28 | P.30.000.042454 | Terminal de compressão para cabo 2,5mm² | UNID. | 36 | 0.45 | 0.54 | 19.44
2.29 | P.08.000.043027 | Cabo de cobre flexível de 6 mm², isolamento 750V - isolação PVC 70°C | M | 3 | 2.5 | 3 | 9
2.30 | P.30.000.045119 | Trilho para fixação do conector de passagem, referência de modelo TS32/TS35 ou equivalente - (barra com 2 metros) | UNID. | 0.6 | 8.56 | 10.272 | 6.1632
2.31 | P.30.000.042210 | Conector Split-Bolt para cabo de 70mm², em latão, simples | UNID. | 3 | 10.66 | 12.792 | 38.376
2.32 | P.30.000.042207 | Conector Split-Bolt para cabo de 25mm², em latão, simples | UNID. | 3 | 5.24 | 6.288 | 18.864
2.33 | P.26.000.044635 | Mini-disjuntor termomagnético, tripolar 220/380V, corrente de 10 até 32A | UNID. | 1 | 40.22 | 48.264 | 48.264
2.34 | P.29.000.042281 | Contator de potência 32 A - 2NA + 2NF | UNID. | 1 | 288.29 | 345.948 | 345.948
2.35 | P.29.000.042163 | Rele de corrente Ajustável de 0 a 200A | UNID. | 1 | 129.96 | 155.952 | 155.952
2.36 | P.13.000.042284 | Botão de comando duplo sem sinalização | UNID. | 1 | 37.69 | 45.228 | 45.228
2.37 | O.16.000.067001 | AH-02/03 abrigo hidrante 60 x 90 x 17 cm | UNID. | 2 | 215.64 | 258.768 | 517.536
2.38 | 74169/001 | REGISTRO/VALVULA GLOBO ANGULAR 45 GRAUS EM LATAO PARA HIDRANTES DE INCÊNDIO PREDIAL DN 2.1/2, COM VOLANTE, CLASSE DE PRESSAO DE ATE 200 PSI- FORNECIMENTO E INSTALACAO | UNID. | 3 | 174.6 | 209.52 | 628.56
2.39 | 90777 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 30 | 82.64 | 99.168 | 2975.04
2.40 | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 240 | 24.79 | 29.748 | 7139.52
TOTAL DO ITEM 2 | [6 empty] | 44058.3984
[5 empty] | SUB TOTAL |  | 46581.0739
______________________________
Celso Ricardo da Cruz
|  | Crea 5068989719 |  |  | _____________________________________
Antonio Miguel Serafim
Prefeito Municipal
Ribeirão Corrente , 31 de julho de 2018

## cronograma2
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO CORRENTE
Estado de São Paulo
Obra: Sistema de Segurança Contra Incendio
Endereço: RUA JOAQUIM LOURENÇO , N° 475 - CENTRO - RIBEIRÃO CORRENTE - SP
PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO CORRENTE/SP
| SERVIÇOS | Valores | 1º MÊS |  | 2º MÊS |  | 3º MÊS
|  | 46581.0739 | % | R$ | % | R$ | % | R$
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 2522.6755 | 100% | 2522.6755
4 | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS | 44058.3984 | 50% | 22029.1992 | 25% | 11014.5996 | 25% | 11014.5996
| TOTAL MENSAL | 46581.0739 | 24551.8747 | 24551.8747 | 11014.5996 | 35566.4743 | 11014.5996 | 46581.0739
| % MENSAL |  | 52.71% |  | 23.65% |  | 23.65% | 100%
| TOTAL MENSAL (MATERIAL + MDO) |  | 24551.8747 |  | 11014.5996 |  | 11014.5996
| TOTAL ACUMULADO (MATERIAL + MDO) |  | 24551.8747 |  | 35566.4743 |  | 46581.0739
Ribeirão Corrente , 31 de julho de 2018
| _______________________________________________ |  |  | _____________________________________
| Celso Ricardo da Cruz |  |  | Antonio Miguel Serafim
| Crea 5068989719 |  |  | Prefeito Municipal